## Sheet1
| 开始时间 | 工期 | 结束时间
开题 | 2018-09-15 | 107 | 2018-12-31
选题和可行性分析 | 2018-09-18 | 12 | 2018-09-30
任务分解和进度规划 | 2018-10-01 | 9 | 2018-10-10
需求分析 | 2018-10-11 | 19 | 2018-10-30
概要设计 | 2018-11-01 | 9 | 2018-11-10
相关技术栈的学习 | 2018-11-01 | 60 | 2018-12-31
主要模块开发 | 2019-01-01 | 58 | 2019-02-28
第一次集成测试 | 2019-03-01 | 9 | 2019-03-10
二次迭代 | 2019-03-11 | 20 | 2019-03-31
第二次集成测试 | 2019-04-01 | 19 | 2019-04-20
项目结题 | 2019-04-21 | 19 | 2019-05-10
Formulas:
工期 = DATEDIF([开始时间],[结束时间],"D")